Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам 1 квартала 2024 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 30 декабря 2022 №803-П, в 2023 году в Цильнинском районе реализовываются 21 муниципальная программа, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 139.  Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

Общий объем финансирования муниципальных программ по результатам проведенной оценки составил 145241,22682 тыс. руб., исполнение составило 18,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований (798444,71226 тыс. руб.). По 7 муниципальным программам финансовые средства не использовались, по срокам предусмотренных мероприятий освоение планируется во 2-4 квартале 2024 года.

По итогам 1 квартала 2024 года степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 44% (34 целевых показателей достигнуто на 100%). Остальные показатели будут достигнуты в текущем году.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) необходимо:

1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий.

2. Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3. Своевременно пересматривать плановые значения индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических показателей над плановыми.

4. Проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей муниципальных программ, влияющих на актуальность и степень эффективности их реализации.

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области | Всего МБ – 31996,138 | Всего МБ – 8430,23101 | 26,3% | Выполнение к 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего МБ – 31292,338 | МБ – 8395,74799 | 26,7% |  |
| Ежемесячная денежная выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служащих и выплата Почётным гражданам Цильнинского района | МБ – 2103,516 | 229,634 |  |  |
| Организация деятельности работы Совета ветеранов МО «Цильнинский район» | МБ – 20,0 | 0 |  |  |
| Оказание адресной помощи | МБ – 869,9 | 400,5 |  |  |
| Культурно-массовые мероприятия | МБ – 68,122 | 27,622 |  |  |
| Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ –28230,8 | 7737,99199 |  |  |

  - Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семья и дети | Всего – МБ – 263,0 | МБ – 34,48302 | 13,1% | Выполнение в 4 квартале 2024 |
| Предоставление ежемесячных и единовременных выплат | 210 | 28,5 |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | 53,0 | 5,98302 |  |  |

  - Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступная среда | Всего МБ - 85,0 | МБ - 0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | 15 | 0 |  |  |
| Обеспечение доступными услугами по транспортному обслуживанию населения по регулярным социально-значимым маршрутам муниципальной маршрутной сети МО «Цильнинскеий район» | МБ-70,0 | 0 |  |  |

  - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» | Всего МБ 0 | 0 |  | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействие занятости населения Цильнинского района | Всего МБ 350,0 | 0 |  | Выполнение II-III квартал 2024 |
| Органиизация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время или на время каникул | МБ-350,0 | 0 |  |  |
| Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | 0 | 0 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года.

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Прим0ечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 70 | 21 | 30% Выполнение эффективно |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 16 | 7,7 | 49% Выполнение эффективно Численность населения -23007, из них 1772 с доходами ниже прожит. минимума (данные соцзащиты) |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 95 | 37 | 38% Выполнение эффективно |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 18 | 3,2 | 17,7% Выполнение к 31.12.2024 Всего семей с детьми -2367, из них 76 семей участвовали в КММ |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 60 | 60 | 100% Выполнение эффективно |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

1.4.  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024г | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | 100%Выполнение эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел | 5 | 0 | Выполнение во II квартале 2024 |

1.5. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, (чел.) | 160 | 0 | Выполнение во 2-3 квартале 2024 (летний период) |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 0 | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 0,93 | 0,42 | 46%Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года составляет 26,3%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года составляет 31%.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год |  | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. |  | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Всего МБ - 255,0 |  | Всего МБ – 134,18942 |  | 52,6 |  | Выполнение эффективно |
| Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендов | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района | 4,0 |  | 0 |  | 0 |  | Выполнение во 2 квартале |  |
| Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области | 250,0 |  | 134,18942 |  | 53,6 |  | Выполнение в 3 квартале |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года.

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 1 квартала 2024г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 35 | 6 | 17,1% Выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 1 квартала 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей по созданию новых рабочих мест, ед. | 379 | 70 | 18,5% Выполнение к 31.12.2024 |
| Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению – 514 единиц) | 2 | 9,7 | 109,7% Выполнение эффективно (Всего на 11.04.2024 – 564 ед.) |
| Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания (в % к базовому значению – 2350 человек) | 1 | 0,5 | 50% Выполнение эффективно (2362 чел.) |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего предпринимательства,% Базовое значение -12,3 млн. руб. | 4 | 1,2 | 12,3% (поступило налогов от СМП на 01.04.2024 - 1,564 млн. руб.) |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения), тыс.ед. | 0,131 | 0,229 | 174% Выполнение эффективно |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)(2021-2025)-139 | 51 | 42 | 82% Выполнение эффективно |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом), ед. | 13 | 0 | 0% |
| Самозанятым гражданам предоставить в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом), ед. | 5 | 2 | 0% |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года составляет 29,5%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года составляет 70,5%.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 60166,84078 ФБ - 832,88 ОБ – 1238,1 МБ – 58095,86078 | Всего 15790,14387 | 26,25% | Выполнение планируется к 31.12.2023 |
| Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 93,0 | Всего МБ – 20,0 | 21,5% |  |

3.2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 60073,84078 ФБ – 832,88 ОБ – 1238,4 МБ – 58002,56 | Всего 15770,14387 ФБ-195,14728 ОБ – 113,88044 МБ – 15461,11615 | 26% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024года.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2024 года | Фактическое выполнение за 1 кв.2024 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 7 | 2 | 28,6% |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 23 | 2 | 8,6% |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100 | 70 | 70% |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационному, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100 | 20 | 20% |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024г. составляет 26,25%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года составляет 31,8%.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024 | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным имуществом | Всего МБ – 8882,59485 | Всего МБ -2123,85137 | 23,91% | 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение 1 квартал 2024 | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 3374,4 | 1408,74859 | 41,8 |
| Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, тыс. руб. | 1442,2 | 715,10278 | 49,6 |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества, тыс. руб. | 594,0 | 0 | 0 |
| Оптимизация муниципального сектора экономики, тыс. руб. | 55,0 | 0 | 0 |
| Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы, тыс. руб. | 76,0 | 0 | 0 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах тыс.руб. | 350,0 | 0,0 | Соглашение подписано в апреле 2024 года |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г. составляет 23,913%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г. составляет 15,2%. Выполнение планируется к 31.12.2024 году.

5. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» | Всего МБ – 3790,06173 | Всего МБ – 600,0 | 15,8 | Выполнение к 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая вода | Всего МБ - 3760,06173 | Всего МБ – 600,0(субсидии МКП «Комбытсервис») | 16,0 | 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация населенных пунктов | Всего МБ – 30,0 | Всего МБ - 0 | 0 | 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года»

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 1,1 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |

5.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 30,0 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |

5.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, ед. | 7 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 4 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |

5.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,3 | 0,5 | 38% Выполнение планируется к 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности модернизированных и вновь смонтированных сетей наружного освещения (км) | 3 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года составляет 15,80%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется до 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года» составляет 7,6% в виду сезонности работ. Выполнение планируется в текущем году.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 кв.2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района | Всего, 70078,03142 ОБ – 54440,73437 МБ – 15637,29563 | Всего 3024,80340 ОБ –0 МБ – 3024,80340 | 4,31% | Выполнение во 2-3 квартале 2024 |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 кв.2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения | Всего МБ 305,85 | 0 | 0 | Выполнение во 2-3 квартале 2024 |

6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 кв.2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области | Всего 69772,18142 ОБ – 50000,00 МБ – 13468,52 | Всего 3024,80340 ОБ - 0 МБ – 3024,80340 | 4,3% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»  за 1 квартал 2024г.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 кв.2024 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 31,0 | 49 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение за 1 кв.2023 г. | Примечание |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 0 | 2 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года» составляет 4,3%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 1 квартал 2024г. составляет 0% в виду сезонности работ..

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024 | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе | Всего 45081,82961 | 5633,77637 | 12,5% | Выполнение к 31.12.2024 |

Подпрограммы:

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024 года. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры | Всего 34413,24782 | Всего 3529,29086 | 10, 2% |  |
| Развитие библиотечного дела | Всего 10668,58179 | Всего 2104,48551 | 26% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за

1 квартал 2024г.

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях(чел) | 70070 | 17900 | 25,5% Выполнение эффективно |
| сокращение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, ед. | 1 | 2 | 200% Выполнение не эффективно -увеличение, в виду отсутствия достаточного финансирования (всего учреждений -26, из них Большенагаткинский ДК и Циннинский Центр культуры и спорта требуют капремонта) |
| увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами (учреждений) | 1 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры (учреждений) | 1 | 0 | 0% Выполнение эффективно |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13380 | 7619 | # 56% # Выполнение # эффективно |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, (учреждение) | 3 | 0 | 0% |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, (учреждение) | 2 | 0 | 0% Выполнение планируется к 31.12.2024 |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 1 квартал 2024г. составляет 12,5%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 1 квартал 2024г. составляет 11,6%.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Объем финансового обеспечения тыс. руб. за 1 квартал 2024 г. | % обеспечения | Примечание (сроки финансового обеспечения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район | Всего МБ - 25249,8974 | Всего МБ – 6913,57051 | 27,38% | Выполнение эффективно, в полном объеме до 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области

за 1 квартал 2024 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (базовое значение – 3,5) | 3,5 | 3,9 | Выполнен Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 26,2 раза, после выравнивания в 6,7 раза |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы (%) | Не менее 80% | 100 |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 1 квартал 2024г - на 0,5% - выполнение эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 1 квартал 2024г – 0,0 тыс. рублей -выполнение эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: за 1 квартал 2024г - 100% - выполнение эффективно |  |  |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г. составляет 27,38%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 1 квартал 2024г. составляет 100%.  Выполнение эффективно.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 150,0 | Всего МБ – 10,94 | 7,3% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 1 квартал 2024года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 24 | 6% | 25% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 24 | 7 | 29% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,2 | 0,2 | 17% |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,1 | 0,6 | 54% |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года» составляет 7,3%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 1 квартал 2024г составляет 31%. Выполнение эффективно.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего 1164,56185 | Всего 415,8 | 35,7% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 1 квартал 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 0 | 0% |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 1 | 50% Выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 0 | 0% |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

за 1 квартал 2024 года» составляет 35,7%. Выполнение эффективно.

Эффективность реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»  за 1 квартал 2024г составляет 16%.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего 542748,21162 | Всего 100879,77011 | 18,5% | Выполнение к 31.12.2024 |

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций | Всего 374405,55335 | Всего 81389,78 | 21,7% |  |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций | Всего 76937,54276 | Всего 15827,59544 | 20,6% | 31.12.2024 |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Всего 85430,21551 | 2242,16289 | 2,6% |  |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 5974,9 | Всего МБ – 1420,23089 | 23,7% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 3 месяца 2024г.

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 3 месяца 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 63 | 63 | # 100% # Выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов (%) | 17,5 | 100 | # 100% выполнение эффективно |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 65,5 | 100 | # 100% выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 39 | 98,8 | 100% -9 детей обучаются на дому и получают компенсацию за питание |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 33 | 31 | 93% |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 50 | 52 | 100% выполнение эффективно |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 2 | 0 | 0% |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 0 | 1,4 | 100% выполнение эффективно |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 72,22 | 0 | 0% |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 22 | 84,8 | 100% выполнение эффективно |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды% | 50 | 76,0 | 100% выполнение эффективно |
| Доля образовательных организаций использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего , основного общего и среднего общего образования,% | 40 | 62,5 | 100% выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 82 | 63 | 76,8% |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | 37 | 51 | 100% выполнение эффективно |

11.2. подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 3 месяца 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 90 | 83 | 92% |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 2,0 | 2,5 | 125% - превышение на 25% |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | 100% выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | 100% выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 3 месяца 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач(%) | 98 | 92 | 93% |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 98 | 92 | 93% |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 98 | 92 | 93% |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 90 | 85 | 94% |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 90 | 85 | 94% |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 3 месяца 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (%) | 20 | 0 | 0% |
| оснащенность музыкальными инструментами (%) | 94 | 0 | 0% |
| Модернизация современным оборудованием и замена не соответствующей мебели (парты) % | 100 | 0 | 0% |
| Оснащенность учебной литературой, % | 94 | 0 | 0% |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года» составляет 18,5%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024г составляет  71%

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие физической культуры и спорта | Всего МБ – 290,0 | Всего МБ – 0 | 0% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 1 квартал 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024г | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 52 | 13,5 | 25,9% Выполнение эффективно |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (%) | 87,9 | 22,1 | 25,1% Выполнение эффективно |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 1 квартал 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 1 квартал 2024г составляет 25,5%.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие информационного пространства | Всего МБ – 3515,0 | Всего МБ – 1250,36276 | 35,6% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 5340 | 5340 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 7 | 0 | Выполнение до 31.12.2023 |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года» составляет 35,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2023г составляет 50%. Выполнение

эффективно.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений | Всего МБ – 108,0 | Всего МБ – 0 | 0% | Выполнение планируется в 4 квартале |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 1 квартал 2024 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%), (2023-96%) | 92 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%)(2023-92%) | 88,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%), (2023-92%) | 88,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.), (2023-28чел.) | 26 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%)(2023-96%) | 92,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%), (2023-96%) | 92,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 1 полугодие 2023 года составляет 58%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 1 квартал 2024года  проанализировать не предоставляется возможным в связи с тем, что индикативные показатели установлены по итогам года.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов | Всего МБ – 250,0 | Всего 0,0 | 0% | В 4 квартале 2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»за 1 квартал 2024г

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв.м) | 90 | 90,4 | 100% |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 1 | 1 | жилищные условия улучшила 1 семья, получившая социальную выплату в 2023 году |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года» составляет  0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024г составляет 100%. Выполнение эффективно.

16. Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ - 50,00 | Всего МБ - 0,00 | 0 | Выполнение в 4 квартале 2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 1 ква4 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 1355), голов | 1358 | 1358 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом - 5691), тонн | 5699 | 4015 | 70% Выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), ед. | 11 | 15 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 32), человек | 35 | 0 | 0% |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), единиц | 11 | 15 | 100% Выполнение эффективно |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район»за 1 квартал 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024г составляет 74%. Выполнение эффективно.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района | Всего МБ – 3808,0 | Всего МБ – 24,688 | 0,6% | Выполнение 10,9% по мероприятиям ЧС без учета средств резервного фонда |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 1 квартал 2024года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (с нарастающим итогом 2023-50), (%) | 53 | 50 | 91% Выполнение эффективно |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению (с нарастающим итогом 2023 -40),(%) | 45 | 40 | 89% Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (в 2023 -85), (%) | 80 | 88 | 103% Выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (в 2023 – 65), (%) | 70 | 0 | 0% Выполнение эффективно |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (в 2023-85), (%) | 90 | 80 | 85,% Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (в 2023-75), (%) | 70 | 75 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (в 2023 – 92), ((%) | 95 | 90 | 95% Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (в 2023 – 95), (%) | 100 | 25 | 25% Выполнение эффективно |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 1 квартал 2024 года» составляет 0,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 1 квартал 2024г составляет 76%..

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 кв.2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего МБ - 44,0 | Всего МБ -0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ, (2023 – 13), чел. | 10 | 22 | Выполнение к 31.12.2024 |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни,(2023 – 25), чел. | 27 | 102 | 100% Выполнение эффективно |

На  01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г составляет 50%. Выполнение эффективно.

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего 573,545 | Всего 0,0 | 0 | 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед.(2023 – 29) | 31 | 27 | 93% Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), (2023-365) ед. | 369 | 327 | 89,6% Выполнение эффективно |
| Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (2023-8) ед. | 9 | 3 | 33% Выполнение эффективно |
| Ликвидация мест несанкционированного накопления отходов, ед. | 0 | 1 | 25% Выполнение эффективно |
| Приобретение контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп, ед. | 1 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов, тыс.руб. | 35,0 | 0 |  |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г составляет 40,1%. Выполнение эффективно.

20. Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024 года | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 47,0 | Всего МБ – 9,1 | 19,4% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 1 квартал 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2023-48,5), (%) | 55 | 53,7 | 97% Выполнение эффективно Общая численность населения с 3 до 79 лет на начало года по Цильнинскому району составляет 21574 чел. Доля занимающихся физической культурой и спортом увеличилась и составляет 11586 чел |
| Увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (2023-68) (%) | 70 | 59,6 | 85% Выполнение эффективно Граждан старше трудоспособного возраста – 6764 чел., из них вовлеченных в активное долголетие – 4034 |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (2023-93,1), (%) | 90,7 | 79 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (2023-254,8), (%) | 248,5 | 240 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (2023-192,7), (%) | 188,7 | 180 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (2023-100), (%) | 100 | 56 | 56% Выполнение эффективно |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024 года» составляет 19,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации програаммы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2024г составляет 89,6%. Выполнение эффективно.

21.	Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 квартал 2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего МБ – 196,0 | Всего МБ - 0 | 0 | Выполнение к 31.12.2024 |

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 1 кв.2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ – 101,0 | Всего МБ – 0 |  |  |

21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 1 кв.2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ –95,0 | Всего МБ – 0 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г.

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 1 квартал 2024г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией МО «Цильнинский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО) (2023-60), (ед.) | 61 | 20 | 33% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО,осуществляющих деятельность на территории МО «Цильнинский район» в отчетном году (ед.) | Не менее 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество информационных материалов, опубликованных в печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО (2023-14), (ед.) | 15 | 3 | 21% Выполнение к 31.12.2023 |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов(2023-20), (чел.) | 25 | 10 | 50% Выполнение эффективно |
| 21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-80,4) (%.) | 80,5 | 80 | 99,5% Выполнение эффективно |
| Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022- Не менее 90), (%.) | Не менее 90 | 90 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, получивших в рамках реализации муниципальной программы субсидии в селях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов в сфере духовно просветительской деятельности (ед.) | Не менее 1 | 0 | Выполнение к 31.12.2023 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО (2023-700), (чел.) | 800 | 310 | 38,8% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильниинский район», направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (2023-20), (чел.) | 25 | 12 | 48% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-1100), (чел.) | 1200 | 700 | 58,3% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (2023-1100), (чел.) | 1200 | 600 | 50% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-550), (чел.) | 600 | 450 | 75% Выполнение эффективно |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации а территории МО «Цильнинский район» (ед.) | Не менее 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО»Цильнинский район» при участии российского казачества, направленных на популяризацию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (2023-150), (чел.) | 200 | 80 | 40% Выполнение эффективно |

На 01.04.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 1 квартал 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 1 квартал 2024г составляет 55%.

Исполнители: Краснова О.В., Шалаева Н.И.., Голубева Т.В., Ледюкова Е.Ю.., Иванова Л.П., Щербинин С.Г.., Усачева Н.Ю., Воронова Е.Е., Мударисов Н.А., Фролова И.М., Сандркин В.Н., Саламадина Т.М., Шмараткина Н.З., Спиридонова А.В.