Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам 2023 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 30 декабря 2022 №803-П, в 2023 году в Цильнинском районе реализовываются 21 муниципальная программа, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 133. Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

По итогам 12 месяцев 2023г степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 77% (103 целевых показателей достигнуто на 100%). Остальные показатели будут достигнуты в текущем году.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусматривалось направить 755175,84647 тыс. рублей, что на 36 000 тыс. руб. больше чем в 2022 году. Фактическое исполнение составило 726349,41019 тыс. рублей или 96,2% от предусмотренных лимитов. Наибольший объем финансирования программ

осуществлялся по следующим программам:

- «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» - 60%;

- «Безопасные и качественные дороги» - 9,98%;

- «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» – 8,9 %;

- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» – 9,2%.

- «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» - 4,9 %;

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени реализации целевых показателей мероприятий муниципальной программы (СР);

- оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы (УФ);

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2023 год можно сделать следующие выводы.

Из 21 действовавших в МО «Цильнинский район» программ:

- 19 эффективны;

- 1 умеренно эффективна

-1 неэффективна («Развитие малых форм хозяйствования»);

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ (ЭРмп) определялись по следующим критериям:

- если показатель эффективности ЭРмп более 80% – эффективная:

- если показатель эффективности ЭРмп от 70 до 80% – умеренно эффективная;

- если показатель эффективности ЭРмп менее 70% – муниципальная программа признается неэффективной.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий муниципальных программ.

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области | Всего – 36719,82859 ОБ – 31160,0 МБ – 5559,82859 | Всего – 34680,01377 | 94,4 |  |

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего 36111,888 ОБ – 31160,0 МБ – 4951,888 | Всего 34072,07318 | 94,4% |  |
| Ежемесячная денежная выплата Почётным гражданам Цильнинского района | МБ – 390,3 | МБ – 390,3 |  |  |
| Ежемесячная денежная выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служащих | МБ – 2367,250 | МБ – 2367,250 |  |  |
| Организация деятельности работы Совета ветеранов МО «Цильнинский район» | МБ – 4,2 | МБ –4,2 |  |  |
| Оказание адресной помощи | МБ – 2006,7 | МБ – 813,0 |  |  |
| Культурно-массовые мероприятия | МБ – 183,438 | МБ – 183,438 |  |  |
| Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ – 31160,0 | ОБ – 30313,88518 |  |  |

  - Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семья и дети | Всего – 190,05 МБ – 190,05 | Всего – 190,05 МБ – 190,05 | 100 | Выполнение эффективно |
| Предоставление беременным женщинам ежемесячной денежной выплаты на возмещение расходов на оплату продуктов питания | МБ-97,2 | МБ-97,2 |  |  |
| Предоставление беременным женщинам ежемесячной денежной выплаты на возмещение расходов для проезда в общественном транспорте | МБ-64,3 | МБ-64,3 |  |  |
| Единовременная выплата при рождении ребенка | МБ-8,5 | МБ-8,5 |  |  |
| Приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи с детьми | 0 | 0 |  |  |
| Культурно-массовые мероприятия | МБ-20,05 | МБ-20,05 |  |  |

  - Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступная среда | Всего МБ - 0,0 | 0 |  | Не учитывается |
| Софинансирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | МБ-0,0 | 0 |  | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» | Всего МБ 0 | 0 |  | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействие занятости населения Цильнинского района | Всего МБ- 417,89059 | 417,89059 | 100% |  |
| Органиизация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время или на время каникул | МБ-417,89059 (управл.образ.) | МБ-417,89059 | 100% |  |
| Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | 0 | 0 |  | Не учитывается |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года.

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 65 | 64,75 | 99,6% (291 человек обеспечены мерами социальной поддержки) Выполнение эффективно |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 17 | 17 | 100% (709 человек с доходами ниже прожиточного минимума по Цильнинскому району) Выполнение эффективно |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 90 | 90,0 | 100% Выполнение эффективно |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 17 | 16,82 | 99% |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 0 | 0 | Не учитывается |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | 0 | 0 | Не учитывается |

1.4.  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023г | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. (2022-53 чел.) | 0 | 0 | Не учитывается |

1.5. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, (чел.) | 160 | 159 | 99,4% Выполнение эффективно |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 0,40 | 0,31 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР= (0,99+1+1+0,99+1+0,99+1+1)/8*100%=0,99

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=34072,07318/36719,82*100%=0,944

Освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 94,4%.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 96,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год |  | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. |  | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 210,56797 |  | МБ -210,56797 |  | 100 | Выполнение эффективно |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ – 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендов рамках муниципальной программы | МБ-0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ – 210,56797 |  | 210,56797 |  | 100% |  |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района |  | 2,0 |  | 2,0 | 100 |  |
| Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области |  | 208,56797 |  | 208,56797 | 100 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года.

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 32 | 82 | 100% Выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вновь созданных новых рабочих мест, ед. | 379 | 5560 | 106.6% Выполнение эффективно |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к значению 2022 – 551 единиц) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (Всего на 01.01.2024 – 556 ед.) |
| Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению – 2350 человек) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (2408 чел.) |
| Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства,% Базовое значение 2019г -12,3 млн. руб. | 4 | 5 | 100% Выполнение эффективно (январь.-декабрь 2023-25,4 млн. руб.) |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения), ед. | 126 | 224 | 177% (перевыполнение более чем в 1,5 раза) Выполнение эффективно |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)(2021-2025)-139 ед. | 43 | 36 | 84% Выполнение эффективно |
| Предоставление в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпринимательства (2021-2025) -24 ед. | 4 | 0 | 80% Выполнение не эффективно (передано всего 19 ед.) |
| Предоставление в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом) самозанятым гражданам (2021-2025)-3 ед. | 2 | 0 | 0% Выполнение не эффективно |

1)СР=(1+1+1+1+1+1+0,8+0,8+0)/9*100%=0,84

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(210,56/ 210,56)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 92%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 67477,05264 ФБ – 804,88 ОБ – 1228,4 МБ – 65443,77264 | Всего 67075,28318 ФБ -804,88 ОБ- 837,09132 МБ – 65433,31186 | 99,4% | Выполнение эффективно |
| 3.1 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 105,0 | Всего МБ – 105,0 | 100% |  |

3.2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 67372,05264 | Всего 66970,28318 | 99,4% | Выполнение эффективно |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023года.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2023 года | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2023 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 7 | 9 | 128% Выполнение эффективно |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 22 | 24 | 109% Выполнение эффективно |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100% | 100% | 100% Выполнение эффективно |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационном, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100% | 100% | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(1+1+1+1)/4*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (67075,28318 / 67477,05264)*100%=0,994

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 99,4%.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023 | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным имуществом | Всего МБ – 9238,86392 | Всего МБ -9236,86907 | 99,9% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023 | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 5984,35527 | 5984,35527 | 100% |
| Оптимизация муниципального сектора экономики (расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) тыс. руб. | 41,24485 | 39,25000 | 95,2% |
| Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, тыс. руб. | 2210,20528 | 2210,20528 | 100% |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 338,05852 | 338,05852 | 100% |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества , тыс. руб. | 590,0 | 590,0 | 100% |
| Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими МО. Укрепление материальной базы., тыс. руб. | 75,0 | 75,0 | 100% |

1)СР=(1+0,95+1+1+1+1)/6*100%=0,99

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(9236,87/ 9238,86)*100%=0,999

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 99,9%.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года   составляет 99%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

5. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» | Всего 10661,06305 ОБ-7330,88573 МБ – 3330,17732 | Всего 9201,00132 ОБ-7330,88573 МБ – 1870,11559 | 86,3% |  |

  - Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая вода | Всего 10661,06305 ОБ-7330,88573 МБ – 3330,17732 | Всего 9201,00132 ОБ-7330,88573 МБ – 1870,11559 | 86,3% |  |

  - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация населенных пунктов | Всего МБ - 0 | Всего МБ - 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года»

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,9 | 1,5 | 100% Проведен ремонт водонапорной башни в с. Б. Нагаткино; 2. Частичный ремонт водовода 1,5 км «Арбузовское поле Б. Нагаткино; 3. Ремонт водозаборной скважины №1902. |

5.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 20,0 | 20 | 100% За счет программы догазификации |

5.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, ед. | 5 | 2 | 40% |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 3 | 3 | За счет средств Корпорации развития коммунального комплекса Ульяновской области |

5.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,2 | 1,3 | 100% |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности модернизированных и вновь смонтированных сетей наружного освещения (км) | 3 | 3 | 100% В поселениях |

1)СР=(1+1+0,4+1+1)/5*100%=0,88

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(9201,00/10661,06)*100%=0,863

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года составляет 86,3%.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года составляет 87%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района | Всего, 75356,90168 ОБ 59691,26574 МБ 15665,63594 | Всего 71685,09725 ОБ -58059,89615 МБ – 13625,2011 | 95,1% |  |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев .2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения | Всего МБ 303,33441 | МБ -234,58082 |  |  |

6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области | Всего, 75053,56727 | Всего 71450,51643 | 95,1 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»  12 месяцев 2023г.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 31,0 | 31,5 | 100% Выполнение эффективно |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023 г. | Примечание |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 0 | 0 | 100% В текущем году проведен ремонт пешеходной части мостов (2 ед.) в с. Большое Нагаткино по ул. Садовая |

1) СР=(1+1)/2*100%=1

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(71685,097/75356,901)*100%=0,951

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» составляет 95,1%.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 97,6%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023 | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе | Всего 69589,22524 | Всего 55127,85714 | 79,2 | . |

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023года. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры | 54870,99901 | 40443,21270 | 73,7% | . |
| 7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» |  |  |  |  |
| Развитие библиотечного дела | Всего 14718,22623 | Всего 14684,64444 | 99,8% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 12 месяцев 2023г.

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях (чел.) | 70050 | 83886 | 100% |
| сокращение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 2 | 1 | 100% Проводились ремонтные работы в Большенагаткинском РДК Велись работы в Нововольском сельском клубе, Ст. Алгашинском и Богдашкинском СДК |
| увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами (учреждений) | 1 | 1 | 100% Приобретена акустическая система в Покровский СДК |
| осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры (учреждений) | 1 | 4 | 100% Ремонтные работы в Большенагаткинском РДК Велись работы в Нововольском сельском клубе, Ст. Алгашинском и Богдашкинском СДК |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13370 | 13799 | # 100% |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, (учреждение) | 3 | 4 | 100% Кайсаровский с/ф (покраска стен, пола), ремонт в Большенагаткинской районной библиотеке, Староалгашинской сельской библиотеке (замена окон), Верхнетимерсянской сельской библиотеке (покраска пола) |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, (учреждение) | 2 | 0 | 0% |

1) СР=(1+1+1+1+1+1+0)/7*100%=0,857

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(55127,85714/69589,22524)*100%=0,792

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 12 месяцев 2023 года составляет 79,2%.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 12 месяцев 2023 года составляет 82,5%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Объем финансового обеспечения тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % обеспечения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район | Всего – МБ-24890,53072 | Всего МБ-24660,66307 | 99,1% | Выполнение эффективно |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района | 16 695,25133 | 16 695,25133 | 100% | Финансовый год |
| Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации МО «Цильнинский район» | 8 195,27742 | 7 965,41174 | 97,2% | Поступившие в декабре средства по переданным полномочиям из поселений, не использовали |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области

за 12 месяцев 2023 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (базовое значение – 3,2) | 3,4 | 3,4 | Выполнен Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 16,3 раза, после выравнивания в 4,8 раза |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы (%) | Не менее 80% | 100% |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 12 месяцев 2023г - на 0,5% - выполнение эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 12 месяцев 2023г – 0,0 тыс. рублей -выполнение эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: за 12 месяцев 2023г - 100% - выполнение эффективно |  |  |

1) СР=(1+1)/2*100%=1

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (24660,66/ 24890,53)-100%=0,991

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2023 года составляет 99,1%.

Эффективность реализации программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2023 года составляет 99,5%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 62,13 | Всего МБ – 62,13 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2023года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 23 | 23,04 | в Цильнинском районе молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет- 4218 чел., из низ вовлеченных в мероприятия в 2023 году п.1 – 972чел. 100% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 23 | 24,0 | Н а территории района 25 общественных объединений, доля вовлеченных молодых людей составляет 100% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,1 | 1,15 | На территории района действует 12 добровольческих объединений (Волонтёрский отряд «Доброта», «Волонтеры победы», «Добродея», Волонтёрский отряд «Добрых Дел», «Росинка», «Память», «Тимуровцы», «Дружный», «Добровольцы», «Созвездие», «Твори добро», «Каспер»). 100% |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1 | 1 | 100% |

1)СР=(1+1+1+1)/4*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(62,132/ 62,13)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего 1781,35116 ФБ – 527,67822 ОБ – 725,74590 МБ – 527,92704 | Всего 1734,61119 ФБ – 508,00120 ОБ – 698,68295 МБ –527,92704 | 97,4% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 3 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(1+1+1)/3*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(1734,61/ 1781,35)*100%=0,974

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 97,4%.

Эффективность реализации программы по индикативным показателям по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 98,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего, в т.ч. | 452914,06164 | 447025,22736 | 98,7 |  |
|  | ОБ | 254737,01299 | 254669,68211 | 99,97 |  |
|  | МБ | 170859,06164 | 165037,55830 | 96,59 |  |
|  | ФБ | 27317,98701 | 27317,98695 | 100 |  |

Из них по муниципальным подпрограммам:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования | Всего, в т.ч. | 355718,74695 | 354280,9748 | 99,6 |  |
|  | ОБ | 209869,76092 | 209813,72428 | 100 |  |
|  | МБ | 120470,99903 | 119089,26358 | 99 |  |
|  | ФБ | 25377,987 | 25377,98694 | 100 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций | Всего, в т.ч. | 70029,42650 | 70018,13226 | 99,98 |  |
|  | ОБ | 44807,25208 | 44795,95784 | 99,97 |  |
|  | МБ | 25222,17442 | 25222,17442 | 100 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»         Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Всего, в т.ч. | 18992,39571 | 14552,62782 | 76,62 |  |
|  | ОБ | 59,99999 | 59,99999 | 100 |  |
|  | МБ | 16992,39571 | 12552,62782 | 74 |  |
|  | ФБ | 1940,00001 | 1940,00001 | 100 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе                Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области» | Всего, в т.ч. | 8173,49248 | 8173,49248 | 100 |  |
|  | МБ | 8173,49248 | 8173,49248 | 100 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023г

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля численности обучающихся 10-11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10-11 классов (%) | 17 | 100 | 100% |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 65 | 100 | 100% |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 38 | 98,8 | 9 детей обучаются на дому и получают компенсацию за питание 100% |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 0 | 31 | 0 |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 48 | 52 | 100% |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 2 | 3 | 100% |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 0 | 1,4 | 100% |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 72,22 | 72,22 | 100% |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды(%) | 20 | 63 | 100% |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды(%) | 40 | 51 | 100% |
| Доля образовательных организаций использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 30 | 100 | 100% |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 62 | 100 | 100% |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | 30 | 98,8 | 9 детей обучаются на дому и получают компенсацию за питание 100% |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 83 | 83 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 2,5 | 2,5 | 100% Выполнение эффективно |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | 100% Выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач (%) | 94 | 94 | 100% Выполнение эффективно |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 94 | 94 | 100% Выполнение эффективно |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 94 | 94 | 100% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 88 | 88 | 100% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 88 | 88 | 100% Выполнение эффективно |

11.4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (графический планшет, компьютеры в классы, интерактивные доски)(%) | 15 | 15 | 100% Выполнение эффективно |
| Модернизация современным оборудованием и замена несоответствующей мебели (парты)(%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Оснащенность учебной литературой (%) | 93 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Оснащенность музыкальными инструментами (народны: баян, аккордеон, гитара, бубен, и др.)(%) | 93 | 93 | 100% Выполнение эффективно |

СР=(1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/19*100%=0,94

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(447025/ 452914)*100%=0,987

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 98,7%.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 96,3%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие физической культуры и спорта | Всего МБ – 225,256 | Всего МБ – 225,256 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 51,5 | 51,7 | 100% Выполнение эффективно |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (%) | 85,2 | 87,0 | 100% |

СР = (1+1)/2*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(225,256/ 225,256)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 2023 год составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2023года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие информационного пространства | Всего 5809,02222 МБ-3825,0 Средства редакции -1984,02222 | Всего 5809,02222 МБ-3825,0 Средства редакции -1984,02222 | 100 % |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 5220 | 5220 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 6 | 6 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1)/2*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(3425,89/ 3425,89)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений | Всего МБ – 70,06 | Всего МБ – 70,06 | 1009% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%), (2022-96%) | 94 | 90 | Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%)(2022-92%) | 90,0 | 71,0 | Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%), (2022-92%) | 90,0 | 85,0 | Выполнение эффективно |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.), (2022-28чел.) | 27 | 29 | Выполнение на 93% |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%)(2022-96%) | 94,0 | 90,0 | Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%), (2022-96%) | 94,0 | 70,0 | Выполнение эффективно |

СР = (1+1+1+0,93+1+1)/6*100%=0,988

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(70,06/ 70,06)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 99,4%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов | Всего 882,00000 ФБ – 670,32000 ОБ – 167,58000 МБ – 44,10000 | Всего 882,00000 ФБ – 670,32000 ОБ – 167,58000 МБ – 44,10000 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023г

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв.м) | 960 | 4810 | Выполнение эффективно 501% |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 3 семьи | 1 | 33% в виду недостаточного финансирования |

СР = (1+0,33)/2*100%=0,665

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(882/ 882)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 83,3%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

16. Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ - 50,00 | Всего МБ - 0,00 | 0 | Выполнение к 31.12.2023 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 1355), голов | 1357 | 1358 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом - 5691), тонн | 5695 | 5701 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), ед. | 10 | 14 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 32), человек | 34 | 40 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), единиц | 10 | 7 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+1+1+1)/5*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (0/ 50,00)*100%=0

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 2023 года составляет 0%. Представленные показатели свидетельствует о том, что средства бюджета района по данной муниципальной программе освоены не были. Причиной неосвоения денежных средств служит отсутствие желающих принять участие в программе в связи с недостающим дополнительным софинансированием со стороны населения для покупки КРС.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 50%. Следовательно, реализация программы является неэффективной.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района | Всего МБ -137,664 | Всего МБ -134,664 | 97,8% |  |
| Резервные фонды местных администраций | 0 | 0 |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | 137,664 | 134,664 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 12 месяцев 2023года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (с нарастающим итогом 2022-47), (%) | 50 | 50 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению (с нарастающим итогом 2022 -35),(%) | 40 | 40 | 100% Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (в 2022 -90), (%) | 85 | 88 | 103% Выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (в 2022 – 60), (%) | 65 | 60 | 92% Выполнение эффективно |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (в 2022-80), (%) | 85 | 85 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (в 2022-80), (%) | 70 | 75 | 107% Выполнение эффективно |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (в 2022 – 90), ((%) | 95 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (в 2022 – 95), (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+1+1+0,92+1+1+1+1)/9*100%=0,991

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(134,664/ 137,664)*100%=0,978

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 12 месяцев 2023 года составляет 97,8%.

Эффективность реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2023 года составляет 98,4%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего МБ - 20,0 | Всего МБ -20 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ, (2022 – 16), чел. | 13 | 21 | Выполнение не эффективно, превышение показателя |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни,(2022 – 23), чел. | 25 | 75 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (0+1)/2*100%=0,500

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(20,0/ 20,0)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район  за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район    за 12 месяцев 2023 года составляет 75%. Следовательно, реализация программы является умеренно эффективной.

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего 168,845 ОБ-29,845 | Всего 168,84376 ОБ-29,845 | 100 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023г. | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед.(2022 – 27) | 29 | 27 | 93,1% |
| Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), (2022-360) ед. | 365 | 325 | 89,0% Выполнение эффективно |
| Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (2022-7) ед. | 8 | 7 | 87,5% Выполнение эффективно |
| Рекультивация полигона ТБО вблизи с. Богородская Репьевка, (2022-0) ед. | 1 | 0 | Из за отсутствия финансирования выполнение планируется к 2025 году |

СР = (0,93+0,89+0,88+0)/4*100%=0,675

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(168,5845/168,5845)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года составляет 83,8%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

20. Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023 года | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 45,945 | Всего МБ – 45,945 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2023 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2022-46,1), (%) | 48,5 | 51,6 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (2022-65) (%) | 68 | 69 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (2022-96,6), (2022-96,6), (%) | 93,1 | 68,4 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (2022-256,2), (%) | 254,8 | 172 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (2022-196,7), (%) | 192,7 | 143,5 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (2022-90), (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+1+1+1+1)/6*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(45,945/ 45,945)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2023 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

21.Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего МБ – 97,8612 | Всего МБ – 97,8612 | 100% | Выполнение эффективно |

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ –1,0 | Всего МБ – 1 | 100 |  |

21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ – 96,8612 | Всего МБ – 96,8612 | 100 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023г.

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией МО «Цильнинский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО) (2022-50), (ед.) | 60 | 62 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории МО «Цильнинский район» в отчетном году (ед.) | Не менее 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество информационных материалов, опубликованных в печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО (2022-13), (ед.) | 14 | 14 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов(2022-15), (чел.) | 20 | 21 | 100% Выполнение эффективно |
| 21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022-80,3) (%.) | 80,4 | 80,4 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022- Не менее 90), (%.) | Не менее 90 | 90 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, получивших в рамках реализации муниципальной программы субсидии в селях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов в сфере духовно просветительской деятельности (2022-не менее 1) (ед.) | Не менее 1 | 0 | 0% |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО (2022-600), (чел.) | 700 | 700 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильниинский район», направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (2022-15), (чел.) | 20 | 20 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022-1000), (чел.) | 1100 | 1100 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (2022-1000), (чел.) | 1100 | 1100 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022-500), (чел.) | 550 | 550 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации а территории МО «Цильнинский район» (ед.) | Не менее 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО»Цильнинский район» при участии российского казачества, направленных на популяризацию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (2022-100), (чел.) | 150 | 80 | 53,3% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+0+1+0,53)/14*100%=0,895

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ= (97,8612/ 97,8612)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»  за 12 месяцев 2023 года составляет 94,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

Исполнители: Демидова Е.Г., Ледюкова Е.И., Иванова Л.П. ,Щербинин С.Г., Усачева Н.Ю., Якушова О.В., Мударисов Н.А., Семеленова И.Ф., Краснова О.В., Шмараткина Н.З., Шалаева Н.И., Спиридонова А.В., Саламадина Т.М., Сандркин В.Н., Фролова И.М., Голубева Т.В.

Исполнители: Краснова О.В., Шалаева Н.И.., Голубева Т.В., Ледюкова Е.Ю.., Иванова Л.П., Щербинин С.Г.., Усачева Н.Ю., Воронова Е.Е., Мударисов Н.А., Фролова И.М., Сандркин В.Н., Саламадина Т.М., Шмараткина Н.З., Спиридонова А.В., Демидова Е.Г.