Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 30 декабря 2022 №803-П, в 2024 году в Цильнинском районе реализовываются 21 муниципальная программа, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 139.  Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

Общий объем финансирования муниципальных программ по результатам проведенной оценки составил 523158,71749 тыс. руб., исполнение составило 64,9% от предусмотренных бюджетных ассигнований (806258,403090 тыс. руб.). По 7 муниципальным программам финансовые средства не использовались, по срокам предусмотренных мероприятий освоение планируется во 3-4 квартале 2024 года.

По итогам 9 месяцев  2024 года степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 71,9% (29 целевых показателей достигнуто на 100%). Остальные показатели будут достигнуты в текущем году.

1 муниципальная программа имеет риск финансового не исполнения – «Развитие малых форм хозяйствования».  Требуется ответственному исполнителю программы усилить работу по исполнению программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) необходимо:

1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий.

2. Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3. Своевременно пересматривать плановые значения индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических показателей над плановыми.

4. Проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей муниципальных программ, влияющих на актуальность и степень эффективности их реализации.

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области | Всего 32023,45963 | Всего 25284,16102 | 78,9% | Выполнение к 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего 31320,338 | 24768,79337 | 79,1% |  |

  - Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семья и дети | 250,0 | 95,98302 | 38,4% | Выполнение в 4 квартале 2024 |

  - Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступная среда | 31,837 | 0,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» | 7,1 | 5,2 | 73,2 |  |

  - Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействие занятости населения Цильнинского района | 414,18463 | 414,18463 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 6 месяцев 2024 года.

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Прим0ечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 70 | 64,3 | 91,9% Выполнение эффективно |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 16 | 15,8 | 98,7% Выполнение эффективно Численность населения -23007, из них 1772 с доходами ниже прожит. минимума (данные соцзащиты) |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 95 | 95 | 100% Выполнение эффективно |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 18 | 16,3 | 90,5% Выполнение эффективно Выполнение к 31.12.2024 Всего семей с детьми -2367, из них 76 семей участвовали в КММ |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 60 | 60 | 100% Выполнение эффективно |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

1.4.  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 1 | 0% Выполнение не эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел | 5 | 5 | Выполнение 100% |

1.5. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, (чел.) | 160 | 185 | 100% |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 0 | 0% |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 0,93 | 0,42 | 100% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 78,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 31%.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год |  | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. |  | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Всего МБ - 263,163 |  | Всего МБ – 262,163 |  | 99,6 |  | Выполнение эффективно |
| Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендов | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района | 12,163 |  | 12,163 |  | 100 |  | Выполнение эффективно |  |
| Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области | 250,0 |  | 250 |  | 100 |  | Выполнение эффективно |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года.

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2024г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 35 | 52 | 148,6% Выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей по созданию новых рабочих мест, ед. | 379 | 408 | 104,8% Выполнение эффективно |
| Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению – 514 единиц) | 2 | 9,7 | 109,7% Выполнение эффективно (Всего на 10.10.2024 – 564 ед.) |
| Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания (в % к базовому значению – 2350 человек) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (2362 чел.) |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего предпринимательства,% Базовое значение -12,3 млн. руб. | 4 | 5,8 | 146,4% Выполнение эффективно (поступило налогов от СМП на 01.10.2024 - 18,010 млн. руб.) |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения), тыс.ед. | 0,131 | 0,219 | 167% Выполнение эффективно |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)(2021-2025)-139 | 51 | 42 | 82% Выполнение эффективно |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом), ед. | 13 | 0 | 0% |
| Самозанятым гражданам предоставить в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом), ед. | 5 | 0 | 0% |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 99,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 95,4%.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 6 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 60165,54078 | Всего 48773,93596 | 81,1% | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 94,0 | Всего МБ – 66,0 | 70,2% | Выполнение планируется к 31.12.2024 |

3.2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 60101,54078 | Всего 48 707,93596 | 81,0% | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2024 года | Фактическое выполнение за 9 мес.2024 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 7 | 6 | 85,7% |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 23 | 22 | 95,6% |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100 | 100 | 100% |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационному, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100 | 80 | 80% |

На 01.10.2024 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г. составляет 81,1%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 90,58%.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024 | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным имуществом | Всего МБ – 10471,72585 | Всего МБ - 7799,8327 | 74,5% | 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение 9 месяцев 2024 года | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 5254,59 | 4574,9 | 87,1% |
| Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, тыс. руб. | 1442,2 | 3027,35019 | 143% |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества, тыс. руб. | 594,0 |  |  |
| Оптимизация муниципального сектора экономики, тыс. руб. | 55,0 |  |  |
| Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы, тыс. руб. | 76,0 |  |  |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах тыс.руб. | 350,0 | 197,54 | 56,4 |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г. составляет 74,5%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г. составляет 95,5%. Выполнение планируется к 31.12.2024 году.

5. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» | Всего МБ – 4300,93073 | Всего МБ – 4035,99375 | 93,8% | Выполнение к 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая вода | Всего МБ – 4270,93073 | Всего МБ – 4035,99375 | 94,5% | 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024 года | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация населенных пунктов | Всего МБ – 30,0 | Всего МБ - 0 | 0 | 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года»

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 1,1 | 0 | 0% |

5.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 30,0 | 0 | 0% |

5.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, ед. | 5 | 2 | 40% Заменено 2 котла в котельной №2 (ул. Строительная) |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 1 | 0 | 0% |

5.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,3 | 1,0 | 76,9% Выполнение планируется к 31.12.2024 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности модернизированных и вновь смонтированных сетей наружного освещения (км) | 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года составляет 93,8%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется до 31.12.2024 года.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года» составляет 36,15%.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района | Всего, 70078,03142 ОБ – 50000,0 МБ – 20078,03142 | Всего 39650,4646 ОБ –27278,46344 МБ – 12372,0011 | 56,5% | 4 квартале 2024 |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес.2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения | Всего МБ 1819,15 | 225,4 | 12,4% | Выполнение 4 квартале 2024 |

6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области | Всего 68258,88142 ОБ – 50000,00 МБ – 18258,8814 | Всего 39425,0646 ОБ – 27278,46344 МБ – 12146,60116 | 57,8% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 31,0 | 49 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 мес.2024 г. | Примечание |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 0 | 2 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 мес. 2024 года составляет 56,5%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г. составляет 0%.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 6 месяцев 2024 | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе | Всего 45171,72541 | 21574,58206 | 47,7% | Выполнение к 31.12.2024 |

Подпрограммы:

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024 года. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры | Всего 34597,56862 | 14145,94272 | 40,9% |  |
| Развитие библиотечного дела | Всего 10574,15679 | Всего 7428,63934 | 70,2% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

за 9 мес. 2024г.

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях (чел.) | 70070 | 66689 | 95,1% Выполнение эффективно |
| сокращение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, ед. | 1 | 2 | 100% Выполнение не эффективно -увеличение, в виду отсутствия достаточного финансирования (всего учреждений -26, из них Большенагаткинский ДК и Циннинский Центр культуры и спорта требуют капремонта) |
| увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами (учреждений) | 1 | 1 | Нововольский СДК приобретены стулья, аппаратура и одежда сцены 100% |
| осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры (учреждений) | 1 | 1 | Ст.Алгашинский СДК, Новольский СДК, Ср.Алгашинский СДК, Большенагаткинский РДК (ремонт фасада) 100% Выполнение эффективно |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 мес. 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13380 | 9802 | # 73,2 # Выполнение # эффективно |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, (учреждение) | 3 | 1 | Ремонт в Ст.Алгашинский библиотеке 33% |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, (учреждение) | 2 | 0 | 0% Выполнение планируется к 31.12.2024 |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 мес. 2024г. составляет 47,7%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 мес. 2024г. составляет 71,6%.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Объем финансового обеспечения тыс. руб. за 9 мес. 2024 г. | % обеспечения | Примечание (сроки финансового обеспечения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район | Всего МБ - 25249,8974 | Всего МБ – 25249,8974 | 100% | Выполнение эффективно, в полном объеме до 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области

за 9 месяцев 2024 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (базовое значение – 3,5) | 3,5 | 3,9 | Выполнен Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 4,6 раза, после выравнивания в 2,5 раза |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы (%) | Не менее 80% | 100 |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 9 месяцев 2024г - на 0,5% - выполнение эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 9 месяцев 2024г – 0,0 тыс. рублей - выполнение эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: за 9 месяцев 2024г - 100% - выполнение эффективно |  |  |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г. составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2024г. составляет 100%.  Выполнение эффективно.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 150,0 | Всего МБ –31,38 | 20,9% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 6 месяцев 2024года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 24 | 18 | 75% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 24 | 18 | 75% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,2 | 0,9 | 75% |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,1 | 0,8 | 73% |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 20,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г составляет 75%. Выполнение эффективно.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего 1164,56185 | Всего 739,2 | 63,4% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 мес. 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 1 | 50% |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 1 | 50% Выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 0 | 0% |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 63,4%.

Эффективность реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»  за 9 месяцев 2024г составляет 16%.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего 550383,92699 | Всего 349509,1018 | 63,5% | Выполнение к 31.12.2024 |

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций | Всего 380199,97832 | Всего 269485,86229 | 70,9% | Выполнение к 31.12.2024 |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций | Всего 77452,35937 | Всего 50678,07191 | 65,4% | 31.12.2024 |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Всего 86756,6893 | 24870,38482 | 28,7% | Выполнение к 31.12.2024 |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 5974,9 | Всего МБ – 4474,78278 | 74,5% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 6 мес. 2024г.

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 9 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 63 | 63 | # 100% # Выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов (%) | 17,5 | 100 | # 100% выполнение эффективно |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 65,5 | 100 | # 100% выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 39 | 99,0 | 100% -7 детей обучаются на дому и получают компенсацию за питание |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 33 | 31 | 93% Выполнение к 31.12.2024 |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 50 | 52 | 100% выполнение эффективно |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 2 | 2 | 100% |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 0 | 1,4 | 100% выполнение эффективно |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 72,22 | 65,0 | 90% Выполнение к 31.12.2024 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 22 | 84,8 | 100% выполнение эффективно |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды% | 50 | 76,0 | 100% выполнение эффективно |
| Доля образовательных организаций использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего , основного общего и среднего общего образования,% | 40 | 62,5 | 100% выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 82 | 63 | 76,8% Выполнение к 31.12.2024 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | 37 | 51 | 100% выполнение эффективно |

11.2. подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 90 | 83 | 92% Выполнение к 31.12.2024 |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 2,0 | 2,5 | 125% - выполнение эффективно |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | 100% выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | 100% выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач(%) | 98 | 92 | 93,8% Выполнение к 31.12.2024 |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 98 | 92 | 93,8% Выполнение к 31.12.2024 |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 98 | 92 | 93,8% Выполнение к 31.12.2024 |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 90 | 85 | 94,4% Выполнение к 31.12.2024 |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 90 | 85 | 94,4% Выполнение к 31.12.2024 |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (%) | 20 | 0 | 0% |
| оснащенность музыкальными инструментами (%) | 94 | 0 | 0% |
| Модернизация современным оборудованием и замена не соответствующей мебели (парты) % | 100 | 0 | 0% |
| Оснащенность учебной литературой, % | 94 | 0 | 0% |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года» составляет 63,5%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г составляет  79,5%

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие физической культуры и спорта | Всего МБ – 290,0 | Всего МБ – 124,495 | 42,9% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 52 | 13,5 | 25,9% Выполнение эффективно |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (%) | 87,9 | 22,1 | 25,1% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2024 года» составляет 42,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2024г составляет 25,5%.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие информационного пространства | Всего МБ – 3515,0 | Всего МБ – 3121,53755 | 88,8% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 5340 | 5340 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 7 | 3 | 42,8% Выполнение до 31.12.2023 |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 88,8%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 составляет 71,4%. Выполнение

эффективно.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений | Всего МБ – 108,0 | Всего МБ – 0 | 0% | Выполнение планируется в 4 квартале |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 9 мес. 2024 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%), (2023-96%) | 92 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%)(2023-92%) | 88,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%), (2023-92%) | 88,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.), (2023-28чел.) | 26 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%)(2023-96%) | 92,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%), (2023-96%) | 92,0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2024года проанализировать не предоставляется возможным в связи с тем, что индикативные показатели установлены по итогам года.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов | Всего МБ – 250,0 | Всего 0,0 | 0% | В 4 квартале 2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»за 9 месяцев 2024г

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 9 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв.м) | 90 | 90,4 | 100% |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 1 | 1 | жилищные условия улучшила 1 семья, получившая социальную выплату в 2023 году |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года» составляет  0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г составляет 100%. Выполнение эффективно.

16. Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ - 50,00 | Всего МБ - 0,00 | 0 | Выполнение в 4 квартале 2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 мес. 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 9 мес.2024 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 1355), голов | 1358 | 874 | % Выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом - 5691), тонн | 5699 | 5699 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), ед. | 11 | 15 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 32), человек | 35 | 32 | 91,4% Выполнение эффективно |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), единиц | 11 | 15 | 100% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г составляет 98,2%. Выполнение эффективно.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района | Всего МБ – 1708,0, в т. ч.1420,0 средства резервного фонда | Всего МБ – 98,752 | 33.9% | Выполнение 33,9% по мероприятиям ЧС без учета средств резервного фонда |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2024года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 9 мес. 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (с нарастающим итогом 2023-50), (%) | 53 | 50 | 91% Выполнение эффективно |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению (с нарастающим итогом 2023 -40),(%) | 45 | 40 | 89% Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (в 2023 -85), (%) | 80 | 88 | 103% Выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (в 2023 – 65), (%) | 70 | 0 | 0% Выполнение эффективно |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (в 2023-85), (%) | 90 | 80 | 85,0% Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (в 2023-75), (%) | 70 | 75 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (в 2023 – 92), ((%) | 95 | 90 | 95% Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (в 2023 – 95), (%) | 100 | 25 | 25% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2024 года составляет 33,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2024 г составляет 76%.

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего МБ - 44,0 | Всего МБ -0 |  | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ, (2023 – 13), чел. | 10 | 22 | Выполнение к 31.12.2024 |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни,(2023 – 25), чел. | 27 | 102 | 100% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 	квартале.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г составляет 50%. Выполнение эффективно.

19. Муниципальная программа «Охрана

окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего 609,76364 | Всего 16,8 | 2,8% | 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед.(2023 – 29) | 31 | 27 | 93% Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), (2023-365) ед. | 369 | 327 | 89,6% Выполнение эффективно |
| Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (2023-8) ед. | 9 | 5 | 55% Выполнение эффективно |
| Ликвидация мест несанкционированного накопления отходов, ед. | 0 | 1 | 25% Выполнение эффективно |
| Приобретение контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп, ед. | 1 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2024 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов, тыс.руб. | 35,0 | 0 |  |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г составляет 43,7%. Выполнение эффективно.

20. Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024 года | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 47,0 | Всего МБ – 20,15 | 42,9% | Выполнение к 31.12.2024 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024г | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2023-48,5), (%) | 55 | 53,7 | 97% Выполнение эффективно. Общая численность населения с 3 до 79 лет на начало года по Цильнинскому району составляет 21574 чел. Доля занимающихся физической культурой и спортом увеличилась и составляет 11586 чел. |
| Увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (2023-68) (%) | 70 | 59,6 | 85% Выполнение эффективно Граждан старше трудоспособного возраста – 6764 чел., из них вовлеченных в активное долголетие – 4034 |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (2023-93,1), (%) | 90,7 | 79 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (2023-254,8), (%) | 248,5 | 240 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (2023-192,7), (%) | 188,7 | 180 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (2023-100), (%) | 100 | 56 | 56% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024 года» составляет 42,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2024г составляет 89,6%. Выполнение эффективно.

21.	Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего МБ –183,7042 | Всего МБ – 75,1918 | 40,9 | Выполнение к 31.12.2024 |

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ – 101,0 | Всего МБ – 0 |  | В 4 квартале |

21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ –82,70420 | Всего МБ – 75,1918 | 90,9% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г.

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2024 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией МО «Цильнинский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО) (2023-60), (ед.) | 61 | 37 | 60,7% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО,осуществляющих деятельность на территории МО «Цильнинский район» в отчетном году (ед.) | Не менее 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество информационных материалов, опубликованных в печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО (2023-14), (ед.) | 15 | 7 | 47,7% Выполнение к 31.12.2024 |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов(2023-20), (чел.) | 25 | 10 | 50% Выполнение эффективно |
| 21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-80,4) (%.) | 80,5 | 81 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022- Не менее 90), (%.) | Не менее 90 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, получивших в рамках реализации муниципальной программы субсидии в селях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов в сфере духовно просветительской деятельности (ед.) | Не менее 1 | 0 | 0% |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО (2023-700), (чел.) | 800 | 643 | 80,4% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильниинский район», направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (2023-20), (чел.) | 25 | 18 | 72% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-1100), (чел.) | 1200 | 1000 | 83% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (2023-1100), (чел.) | 1200 | 900 | 75% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-550), (чел.) | 600 | 450 | 75% Выполнение эффективно |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации а территории МО «Цильнинский район» (ед.) | Не менее 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район» при участии российского казачества, направленных на популяризацию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (2023-150), (чел.) | 200 | 120 | 60% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024 года» составляет 37%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2024г составляет 55%.

Исполнители: Краснова О.В., Шалаева Н.И.., Голубева Т.В., Ледюкова Е.Ю.., Иванова Л.П., Щербинин С.Г.., Усачева Н.Ю., Воронова Е.Е., Мударисов Н.А., Фролова И.М., Сандркин В.Н., Саламадина Т.М., Шмараткина Н.З., Ефлюков Ю.Н.