Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам 12 месяцев 2024 года

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 30 декабря 2022 №803-П, в 2024 году в Цильнинском районе реализовываются 21 муниципальная программа, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 139.  Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

На реализацию муниципальных программ в 2024 году из предусматривалось направить 887149,5724 тыс. рублей, что на 131973,7 тыс. руб. больше, чем в 2023 году. Фактическое исполнение составило 865931,4339 тыс. рублей или 97,6% от предусмотренных лимитов. Наибольший объем финансирования программ осуществлялся по следующим программам:

- «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» - 67,8%;

- «Безопасные и качественные дороги» - 7,9%;

- «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» – 8,2 %;

- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» – 5,6%.

- «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» - 4,0 %;

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени реализации целевых показателей мероприятий муниципальной программы (СР);

- оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы (УФ);

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2024 год можно сделать следующие выводы.

Из 21 действовавших в МО «Цильнинский район» программ:

- 17 эффективны;

-   1 умеренно эффективна («Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»);

- 3 неэффективные («Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие малых форм хозяйствования», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»);

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ (ЭРмп) определялись по следующим критериям:

- если показатель эффективности ЭРмп более 80% – эффективная:

- если показатель эффективности ЭРмп от 70 до 80% – умеренно эффективная;

- если показатель эффективности ЭРмп менее 70% – муниципальная программа признается неэффективной.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) необходимо:

1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий.

2. Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3. Своевременно пересматривать плановые значения индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических показателей над плановыми.

4. Проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей муниципальных программ, влияющих на актуальность и степень эффективности их реализации.

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области | Всего 35879,71245 | Всего 33834,53906 | 94,3% | В остатке средства областного бюджета на обеспечение детей-сирот |

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего 35300,8448 | 33255,67141 | 94,2% | В остатке средства областного бюджета на обеспечение детей-сирот |

  - Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г.. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семья и дети | 159,48302 | 159,48302 | 100% | Выполнение эффективно |

  - Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступная среда | 0 | 0,0 | 0 |  |

  - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» | 5,2 | 5,2 | 100 |  |

  - Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействие занятости населения Цильнинского района | 414,18463 | 414,18463 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года.

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Прим0ечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 70 | 64,3 | 91,9% Выполнение эффективно |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 16 | 15,0 | 100% Выполнение эффективно Численность населения -23007, из них 3451 с доходами ниже прожит. минимума (данные соцзащиты) |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 95 | 95 | 100% Выполнение эффективно |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 18 | 19 | 100% Выполнение эффективно |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 60 | 60 | 100% Выполнение эффективно |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

1.4.  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024г | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 1 | 0% Выполнение не эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел | 5 | 5 | Выполнение 100% |

1.5. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, (чел.) | 160 | 185 | 100% Выполнение эффективно |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 6 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 0,93 | 0,20 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР= (0,92+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1)/11*100%=0,90

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=33834,53906/35879,71245*100%=0,94,3

Освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 94,3%.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 92,15%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год |  | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. |  | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Всего МБ - 262,163 |  | Всего МБ – 262,163 |  | 100 |  | Выполнение эффективно |
| Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендов | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  | Выполнение эффективно На сайте администрации ведется Раздел Поддержка МСП и инвестиции |  |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района | 12,163 |  | 12,163 |  | 100 |  | Выполнение эффективно |  |
| Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области | 250,0 |  | 250,0 |  | 100 |  | Выполнение эффективно |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года.

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2024г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 35 | 65 | 100% Выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей по созданию новых рабочих мест, ед. | 389 | 482 | 100% Выполнение эффективно |
| Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению – 514 единиц) | 2 | 9,1 | 100% Выполнение эффективно (Всего на 10.01.2025 – 574 ед.) |
| Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания (в % к базовому значению – 2350 человек) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (2362 чел.) |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего предпринимательства, % Базовое значение - 12,3 млн. руб. | 4 | 5,8 | 146,4% Выполнение эффективно (поступило налогов от СМП за 2024год - 21,115 млн. руб.) |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения), тыс. ед. | 0,131 | 0,219 | 167% Выполнение эффективно |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)(2021-2025)-139 | 51 | 42 | 82% |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом), ед. | 13 | 0 | 0% |
| Самозанятым гражданам предоставить в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом), ед. | 5 | 0 | 0% |

1)СР=(1+1+1+1+1+1+0,82+0+0)/9*100%=0,758

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(262,163/ 262,163)*100%=100

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 87,9%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 73125,71203 | Всего 72611,96411 | 99,3% |  |
| Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 66,0 | Всего МБ – 66,0 | 100% | Выполнение эффективно |

3.2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 73059,71203 | Всего 72545,96411 | 99,3% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2024 года | Фактическое выполнение за 12 мес.2024 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 7 | 9 | 128% Выполнение эффективно |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 23 | 23 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100% | 100% | 100% Выполнение эффективно |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационному, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100 | 99% | 99% |

1)СР=(1+1+1+0,99)/4*100%=0,9975

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (72611,96411 / 73125,71203)*100%=0,993

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 99,3%.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 99,5%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024 | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным имуществом | Всего МБ – 11117,62800 | Всего МБ - 11107,63315 | 99,9% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение 12 месяцев 2024 года | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 6074,72312 | 6074,72312 | 100% |
| Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, тыс. руб. | 4769,5142 | 4759,51935 | 99,8% |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества, тыс. руб. |  |  |  |
| Оптимизация муниципального сектора экономики, тыс. руб. |  |  |  |
| Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы, тыс. руб. |  |  |  |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах тыс.руб. | 273,39068 | 273,39068 | 100% |

1)СР=(1+0,998+1)/3*100%=0,99

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(11107,63315/11117,628)*100%=0,999

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 99,9%.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года   составляет 99%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

5. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» | Всего МБ – 4942,82349 | Всего МБ – 4935,99375 | 99,86% |  |

  - Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая вода | Всего МБ – 4942,82349 | Всего МБ – 4935,99375 | 99,86% |  |

  - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024 года | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация населенных пунктов | Всего МБ – 30,0 | Всего МБ - 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года»

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 1,1 | 0 | 0% |

5.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 30,0 | 0 | 0% |

5.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, ед. | 4 | 2 | 50% Заменено 2 котла в котельной №2 (ул. Строительная) |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 1 | 0 | 0% |

5.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,3 | 1,5 | 100% Выполнение эффективно |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности модернизированных и вновь смонтированных сетей наружного освещения (км) | 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(0+0+0,5+0+1+1)/6*100%=0,41,7

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(4935,99375/4942,82349)*100%=0,9986

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года составляет 99,86%.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года составляет 70,78%. Следовательно, реализация программы является умеренно эффективной.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района | Всего, 70078,03142 ОБ – 50000,0 МБ – 20078,03142 | Всего 66718,28153 ОБ –49835,39270 МБ – 16882,88883 | 95,2% |  |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 мес.2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения | Всего МБ 1819,15 | 1483,715 | 81,56% |  |

6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 мес. 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области | Всего 68258,88142 | Всего 65234,56653 | 95,6% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за

12 месяцев 2024г.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 31,0 | 31,9 | 100% выполнение эффективно |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 мес.2024 г. | Примечание |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 0 | 0 | 100% выполнение эффективно |

1) СР=(1+1)/2*100%=1

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(66718,28153/70078,03142)*100%=0,952

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» составляет 95,2%.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 97,6%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024 | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе | Всего 49428,96672 | 43072,97509 | 87,14% |  |

Подпрограммы:

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 мес. 2024 года. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры | Всего 36745,49448 | 30393,80285 | 82,7% |  |
| Развитие библиотечного дела | Всего 12683,47224 | Всего 12679,17224 | 99,97% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

За 12 мес. 2024 года

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях (чел.) | 70070 | 123529 | 100% Выполнение эффективно |
| сокращение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, ед. | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно - Большенагаткинский ДК требуют капремонта) |
| увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами (учреждений) | 1 | 1 | 100% Ст. Алгашинский СДК Большенагаткинский РДК Нов. Вольский СДК Ср. Алгашинский СДК |
| осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры (учреждений) | 1 | 4 | 100% Приобретено в Нововольский СДК- стулья, аппаратура, одежда сцены |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13380 | 11434 | 85,4% капитальный ремонт: -в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» в Староалгашинском сельском филиале замена 6 оконных блоков, замена пола, стен, косметический ремонт швов на потолке, замена дверей; -продолжается капитальный ремонт в здании РДК, где была размещена Большенагаткинская ЦРБ имени А.С.Пушкина – установлены 3 новых оконных блока; сделан косметический ремонт в 5 филиалах МУК "ЦМЦБ: в Богдашкинском с/ф, в Русскоцильнинском с/ф, в Мокробугурнинском с/ф, в Степноанненковском с/ф, в Цильнинском детском филиале, в Староалгашинском сельском филиале-покраска стеллажей. |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, (учреждение) | 3 | 0 | 0 |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, (учреждение) | 2 | 2 | капитальный ремонт: -в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» в Староалгашинском сельском филиале замена 6 оконных блоков, замена пола, стен, косметический ремонт швов на потолке, замена дверей; -продолжается капитальный ремонт в здании РДК, где была размещена Большенагаткинская ЦРБ имени А.С.Пушкина – установлены 3 новых оконных блока; сделан косметический ремонт в 5 филиалах МУК "ЦМЦБ: в Богдашкинском с/ф, в Русскоцильнинском с/ф, в Мокробугурнинском с/ф, в Степноанненковском с/ф, в Цильнинском детском филиале, в Староалгашинском сельском филиале-покраска стеллажей. для Большенагаткинской ЦРБ имени А.С.Пушкина приобрели: 1 множительную технику (МФУ),1 экран для проектора, 1 проектор,1 системный блок |

1) СР=(1+1+1+0,85+0+1)/6*100%=0,808

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(43072,97509/49428,96672)*100%=87,14%

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 12 месяцев 2024 года составляет 87,14%.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 12 месяцев 2024 года составляет 83,97%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Объем финансового обеспечения тыс. руб. за 12 мес. 2024 г. | % обеспечения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район | Всего МБ – 33678,23440 | Всего МБ – 33084,51857 | 98,23% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области

за 12 месяцев 2024 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (базовое значение – 3,5) | 3,5 | 3,9 | Выполнен Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 4,6 раза, после выравнивания в 2,5 раза |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы (%) | Не менее 80% | 100 |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 12 месяцев 2024г - на 0,5% - выполнение эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 12 месяцев 2024г – 0,0 тыс. рублей - выполнение эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: за 12 месяцев 2024г - 100% - выполнение эффективно |  |  |

1) СР=(1+1)/2*100%=1

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (33084,51857/ 33678,23440)*100%=0,982

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2024 года составляет 98,2%.

Эффективность реализации программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2024 года составляет 99,1%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 91,53 | Всего МБ –91,53 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2024года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 24 | 24 | в Цильнинском районе молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет- 4209 чел., из них вовлеченных в мероприятия в 2024 году п.1 – 1010 чел. 100% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 24 | 24 | Н а территории района 25 общественных объединений, доля вовлеченных молодых людей составляет 100% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,2 | 1,3 | На территории района действует 12 добровольческих объединений (Волонтёрский отряд «Доброта», «Волонтеры победы», «Добродея», Волонтёрский отряд «Добрых Дел», «Росинка», «Память», «Тимуровцы», «Дружный», «Добровольцы», «Созвездие», «Твори добро», «Каспер»). 100% |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,1 | 1,1 | 100% |

1)СР=(1+1+1+1)/4*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(91,53/ 91,53)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 мес. 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего 739,2 | Всего 739,2 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 2 | 100% |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 2 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 2 | 100% |

1)СР=(1+1+1)/3*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(739,2/ 739,2)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы по индикативным показателям по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего 601612,77034 | Всего 593376,13468 | 98,6% |  |

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций | Всего 426604,86827 | Всего 419530,05164 | 98,3% |  |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций | Всего 78989,83034 | Всего 78676,11197 | 99,6% |  |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 мес. 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Всего 88261,72884 | 87413,62818 | 99,0% |  |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 мес. 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 7756,34289 | Всего МБ – 7756,34289 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 мес. 2024г.

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 63 | 70 | # 100% # Выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов (%) | 17,5 | 17,5 | # 100% выполнение эффективно |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 65,5 | 65,5 | # 100% выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 39 | 39 | 100% -7 детей обучаются на дому и получают компенсацию за питание |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 33 | 33 | 100% выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 50 | 50 | 100% выполнение эффективно |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 2 | 16 | 100% выполнение эффективно |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 0 | 0 | 100% выполнение эффективно |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 72,22 | 72,22 | 100% выполнение эффективно |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 22 | 22 | 100% выполнение эффективно |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды% | 50 | 70 | 100% выполнение эффективно |
| Доля образовательных организаций использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего , основного общего и среднего общего образования,% | 40 | 70 | 100% выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 82 | 70 | 85,4% |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | 37 | 50 | 100% выполнение эффективно |

11.2. подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 90 | 90 | 100% - выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 2,0 | 2,0 | 100% - выполнение эффективно |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | 100% выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | 100% выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач(%) | 98 | 98 | 100% - выполнение эффективно |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 98 | 98 | 100% - выполнение эффективно |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 98 | 90 | 91,8% - выполнение эффективно |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 90 | 90 | 100% - выполнение эффективно |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 90 | 85 | 94,4% - выполнение эффективно |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (%) | 20 | 20 | 100% |
| оснащенность музыкальными инструментами (%) | 94 | 94 | 100% |
| Модернизация современным оборудованием и замена не соответствующей мебели (парты) % | 100 | 90 | 90% |
| Оснащенность учебной литературой, % | 94 | 80 | 85% |

СР=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,85+1+1+1+1+1+1+1+0,91+1+0,94+1+1+0,9+0,85)/26*100%=0,978

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(593376,13468/ 601612,77034)*100%=0,986

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 98,6%.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 98,2%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие физической культуры и спорта | Всего МБ – 179,555 | Всего МБ – 179,555 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024г | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 52 | 48,7 | 93,6% |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (%) | 87,9 | 85,4 | 97,2% Выполнение эффективно |

СР = (1+1)/2*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(179,555/ 179,555)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 2024 год составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2024  года составляет 97,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие информационного пространства | Всего 6 427,60688 МБ-4463,75394 Средства редакции -1 963,85294 | Всего 6 427,60688 МБ-4463,75394 Средства редакции -1 963,85294 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024год | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 5340 | 5340 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 7 | 7 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1)/2*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(6427,60688/ 6427,60688)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений | Всего МБ – 5,0 | Всего МБ – 5,0 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 12 мес. 2024 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%), (2023-96%) | 92 | 84,6 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%)(2023-92%) | 88,0 | 36,63 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%), (2023-92%) | 88,0 | 90,0 |  |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.), (2023-28чел.) | 26 | 29 |  |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%)(2023-96%) | 92,0 | 86,0 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%), (2023-96%) | 92,0 | 78,0 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+0+0+1+1)/6*100%=0,666

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(5,0/ 5,0)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 83,3%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов | Всего МБ – 0,0 | Всего 0,0 | 0% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»за 12 месяцев 2024г

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение по итогам 12 мес. 2024г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв.м) | 90 | 90,4 | 100% |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 1 | 1 | жилищные условия в 2024г улучшила 1 семья, получившая социальную выплату в 2023 году |

СР = (1+1)/2*100%=1

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(0/ 0)*100%=0

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 0%.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 50%. Следовательно, реализация программы является не эффективной.

16. Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 мес. 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ – 0,0 | Всего МБ - 0,00 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 мес. 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 год | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 1355), голов | 1358 | 874 | 64.3% |
| Увеличение производства молока, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом - 5691), тонн | 5699 | 3680 | 64,6% |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), ед. | 11 | 15 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 32), человек | 35 | 32 | 91,4% |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), единиц | 11 | 15 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (0,64+0,64+1+0,91+1)/5*100%=0,7

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (0/ 0)*100%=0

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 2024 год составляет 0%. Представленные показатели свидетельствует о том, что средства бюджета района по данной муниципальной программе освоены не были. Причиной неосвоения денежных средств служит отсутствие желающих принять участие в программе в связи с недостающим дополнительным софинансированием со стороны населения для покупки КРС.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 35%. Следовательно, реализация программы является неэффективной.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района | Всего МБ – 251,928 | Всего МБ – 203,928 | 80,9% | Выполнение 80,9% по мероприятиям ЧС |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 12 месяцев 2024года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 12 мес. 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (с нарастающим итогом 2023-50), (%) | 53 | 53 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению (с нарастающим итогом 2023 -40),(%) | 45 | 45 | 100% Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (в 2023 -85), (%) | 80 | 80 | 100% Выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (в 2023 – 65), (%) | 70 | 60 | 85,7% Выполнение эффективно |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (в 2023-85), (%) | 90 | 90 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (в 2023-75), (%) | 70 | 70 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (в 2023 – 92), ((%) | 95 | 95 | 100% Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (в 2023 – 95), (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+1+1+0,85+1+1+1+1)/9*100%=0,983

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(203,928/ 251,928)*100%=0,809

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 12 месяцев 2024 года составляет 80,9%.

Эффективность реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года составляет 89,6%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 мес. 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего МБ – 0,0 | Всего МБ -0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ, (2023 – 13), чел. | 10 | 22 |  |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни, (2023 – 25), чел. | 27 | 112 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (0+1)/2*100%=0,500

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(0,0/ 0,0)*100%=0

Освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район  за 12 месяцев 2024 года составляет 0%.

Эффективность реализации программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район    за 12 месяцев 2024 года составляет 25%. Следовательно, реализация программы является не эффективной.

19. Муниципальная программа «Охрана

окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего 609,76364 | Всего 561,464 | 92,0% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед.(2023 – 29) | 31 | 34 | 100% С.Б.Нагаткино, с.Ст.Анненково, с.Н.Никулино |
| Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), (2023-365) ед. | 369 | 375 | 100% Выполнение эффективно 5 площадок обустроено: с.Н.Алгаши-3, с.Б.Нагаткино-2, с.В.Тимерсяны-1 |
| Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (2023-8) ед. | 9 | 9 | 100% Выполнение эффективно |
| Ликвидация мест несанкционированного накопления отходов, ед. | 0 | 1 | 100% Выполнение эффективно с.Б.Нагаткино |
| Приобретение контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп, ед. | 1 | 0 | 0% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов, тыс. руб. | 35,0 | 10,0 | 28,6% |

СР = (1+1+1+1+0+0,28)/6*100%=0,713

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(561,464/609,76364)*100%=0,92

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года составляет 81,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

20. Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024 года | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ – 46,995 | Всего МБ – 46,995 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2024 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024г | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2023-48,5), (%) | 55 | 53,7 | 97,6% Выполнение эффективно. Общая численность населения с 3 до 79 лет на начало года по Цильнинскому району составляет 21574 чел. Доля занимающихся физической культурой и спортом увеличилась и составляет 11586 чел. |
| Увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (2023-68) (%) | 70 | 70 | 100% Выполнение эффективно Граждан старше трудоспособного возраста – 6764 чел., из них вовлеченных в активное долголетие – 4734 |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (2023-93,1), (%) | 90,7 | 79 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (2023-254,8), (%) | 248,5 | 240 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (2023-192,7), (%) | 188,7 | 180 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (2023-100), (%) | 100 | 100 от плана | 100% Выполнение эффективно |

СР = (0,97+1+1+1+1+1)/6*100%=0,99

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(46,995/ 46,995)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2024 года составляет 99,5%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

21.	Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего МБ –635,805 | Всего МБ – 635,805 | 100 |  |

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024 год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ – 1 | Всего МБ – 1 |  |  |

21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2024год | Освоено средств тыс. руб. за 12 месяцев 2024г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ –634,805 | Всего МБ – 634,805 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024г.

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2024 г | Фактическое выполнение за 12 месяцев 2024 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией МО «Цильнинский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО) (2023-60), (ед.) | 61 | 63 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории МО «Цильнинский район» в отчетном году (ед.) | Не менее 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество информационных материалов, опубликованных в печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО (2023-14), (ед.) | 15 | 7 | 46,7% Выполнение к 31.12.2024 |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов(2023-20), (чел.) | 25 | 20 | 80% Выполнение эффективно |
| 21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-80,4) (%.) | 80,5 | 85 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022- Не менее 90), (%.) | Не менее 90 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, получивших в рамках реализации муниципальной программы субсидии в селях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов в сфере духовно просветительской деятельности (ед.) | Не менее 1 | 0 | 0% |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО (2023-700), (чел.) | 800 | 1020 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильниинский район», направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (2023-20), (чел.) | 25 | 25 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-1100), (чел.) | 1200 | 1250 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (2023-1100), (чел.) | 1200 | 2000 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2023-550), (чел.) | 600 | 600 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации а территории МО «Цильнинский район» (ед.) | Не менее 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район» при участии российского казачества, направленных на популяризацию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (2023-150), (чел.) | 200 | 120 | 60% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+0,46+0,8+1+1+0+1+1+1+1+1+1+0,6)/14*100%=0,847

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ= (635,805/ 635,805)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»  за 12 месяцев 2024 года составляет 92,35%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

Исполнители: Краснова О.В., Шалаева Н.И.., Голубева Т.В., Ледюкова Е.Ю.., Иванова Л.П., Белякова Н.И.,Шубин С.Г. Усачева Н.Ю., Воронова Е.Е., Мударисов Н.А., Фролова И.М., Сандркин В.Н., Саламадина Т.М., Шмараткина Н.З., Ефлюков Ю.Н.